## Sheet1
Module	Page	Description	ok?

Base	Base	Table Ville	ok
		Table Besoin	ok
		Table don	ok
		Table attribution	ok
		Table Produit	ok
		Table Type	ok
		v_villeBesoin	ok
		v_attribution_details	ok

Template		Trouver Template	ok

Modele	Modal.php	Creation d’une page Modal	ok

Accueil	Index.php	Lien Faire Don	ok
		Lien Faire Besoin	ok

Navbar	Modal.php	Lien Tableau de bord	ok

Insertion besoin	Besoin.php	Html Formulaire	ok
		IntegrationTemplate pour Insertion	ok
	AllModal.php	InsertBesoin()	ok
		GetAllBesoin()	ok
	BesoinController	GetAllTreatment()	ok
		showForm()

Insertion Don	Don.php	Html Formulaire	ok
		Intergration Template	ok
	DonModal.php	CreateDon()	ok
		GetAllproduits()	ok
		FindProduitByName()	ok
	DonController.php	CreateDon()	ok
		GetAllproduits()	ok
		getAllType()	ok

Stats	Bord.php	Html pour afficher stats	ok
		Design du Bord	ok
	AllModal.php	getDashboardData()	ok
		CountBesoin()	ok
		CountDon()	ok
		CountAttribution()	ok
	StatsController.php	getAttributionDetails()	ok
		getDashboardData()	ok
		getDonEnAttente()	ok
		getBesoinUrgent()	ok
		getStatsGlobals	ok

Dispatch	Bord.php	Bouton lancement	ok
	DispatchController.php	dispatch()	ok
		CalculerMontantTotal()	ok

	version v2

base	Base	Table Achat	Mandresy
		Table config	Mandresy

Affichage	affichage	besoins_restants.php	ok
		recap.php	Harena

Modele	AchatModel.php	getBesoinRestant
		getQuantitéSatisfaite
		verifierMontantSuffisant
		updateQuantiteDon
		CreateAttribution
		getTotalSatisfait
Controller	creation de fonction dans le controller	simulerAcaht
		ValiderAcaht
		CalculerMontantTotal
		getRecapGlobal

## Pivot Table_Sheet1_2
Data
Sum - Estimation	Sum - Temps passe	Sum - Temps reste	Reel	Avancement	Depassement
75	63	30	93	67,74%	24,00%

## Pivot Table_Sheet1_1
Qui	Sum - Estimation
Elia	45
Nomena	30
Total Result	75