## Sheet1
Module	Page	Description	ok?
Base	Base	Table Ville	ok
		Table Besoin	ok
		Table don	ok
		Table attribution	ok
		Table Produit	ok
		Table Type	ok
		v_villeBesoin

Template		Trouver Template	Harena

Modele	Modal.php	Creation d’une page Modal	Tendry

Accueil	Index.php	Lien Faire Don	Tendry
		Lien Faire Besoin	Tendry

Navbar	Modal.php	Lien Tableau de bord	H
Insertion besoin	Besoin.php	Html Formulaire	Tendry
		IntegrationTemplate pour Insertion	Tendry
	Modal	InsertBesoin()	Mandresy
		GetAllBesoin()	Mandresy
	BesoinController	GetAllTreatment()	Tendry
		InsertBesoin()	Tendry

Insertion Don	Don.php	Html Formulaire	Harena
		Intergration Template	Harena
	Modal.php	InsertionDon()	Mandresy
	DonController.php	CreateDon()	Tendry

Stats	Index.php	Html pour afficher stats	Harena
		Intergration Template	Harena
	Modal.php	CountVille()	Mandresy
		CountBesoin()	Mandresy
		CountDon()	Mandresy

Tableau de Bord	Index.php	Html Tableau	Tendry
	TableaudeBordController.php	Affiche du tableau	Tendry
		Integration Template Login	Tendry

Router		Configuration Route	Tendry

	version v2

base	Base	Table Achat	Mandresy
		Table config	Mandresy

Afficahage	affichage	besoins_restants.php	Harena
		recap.php	Harena

Modele	creation de fonction	getBesoinRestant
		getQuantitéSatisfaite
		verifierMontantSuffisant
		updateQuantiteDon
		CreateAttribution
		getTotalSatisfait
Controller	creation de fonction dans le controller	simulerAcaht
		ValiderAcaht
		CalculerMontantTotal
		getRecapGlobal

## Pivot Table_Sheet1_2
Data
Sum - Estimation	Sum - Temps passe	Sum - Temps reste	Reel	Avancement	Depassement
75	63	30	93	67,74%	24,00%

## Pivot Table_Sheet1_1
Qui	Sum - Estimation
Elia	45
Nomena	30
Total Result	75